MeterSphere 社区版解除限制
与组织架构模块
完整建设方案

文档版本：V1.0
编制日期：2026年07月03日
适用范围：MeterSphere V3 自研分支

# 一、项目概述

## 1.1 建设背景

MeterSphere V3 开源社区版在用户数、组织数、资源池等方面存在 License 配额限制；同时企业版扩展点（UserXpackService、LicenseService）未在社区源码中提供完整实现，导致用户管理、多组织等核心能力不可用。

本项目在 MeterSphere V3 社区版基础上，分两主线推进：

（1）解除 License 限制：实现社区版 Xpack/License 扩展，恢复多组织、多用户、多资源池能力。

（2）组织架构模块：将企业微信通讯录同步为 MeterSphere 组织内只读部门/成员镜像，并提供管理页、同步运维及 Excel 导入扩展。

## 1.2 总体目标

1. 解除组织数、用户数、资源池等 License 限制，使社区版可支撑企业内部多组织部署；

2. 补齐组织创建、切换、切换选项等后端 API，并完成与前端联调；

3. 建立组织架构数据模型（部门表、同步配置、同步日志、用户扩展字段）；

4. 实现企微通讯录客户端、同步引擎、同步 API 与定时任务；

5. 交付组织架构管理前端、企微配置扩展、Excel 批量导入能力。

## 1.3 建设范围

| 范围 | 包含 | 不包含 |
| --- | --- | --- |
| License 解除 | Community Xpack/License 实现、前端 unlimited 开关 | 企业版 general-xpack-impl JAR |
| 多组织 | 组织创建/切换/初始化、前端入口放开 | 跨组织数据迁移工具 |
| 组织架构 | 部门树、成员查询、企微同步、Excel 导入 | 一人多部门（一期） |
| 前端 | 组织入口、组织架构管理页、企微配置、导入 UI | 移动端适配 |

## 1.4 工期与人力

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 预估总工期 | 约 5–6 周（1 人全职，含联调） |
| 阶段划分 | P0（1 周）→ P1（1 周）→ P2（2 周）→ P3（2 周） |
| 已完成 | task001（2026-06-25）、task002（2026-07-03） |
| 进行中/待开始 | task003 ~ task011 |

# 二、总体架构设计

## 2.1 系统分层

| 层次 | 职责 | 主要模块 |
| --- | --- | --- |
| 表现层 | Vue3 + Arco Design，组织入口、管理页、配置页 | frontend/src/views/setting/ |
| 接口层 | REST API，权限校验，操作审计 | SystemOrganizationController、OrgWecomSyncController 等 |
| 业务层 | 组织管理、用户 Xpack、同步引擎、查询服务 | OrganizationService、WecomOrgSyncService 等 |
| 数据层 | MySQL + Flyway 迁移，MyBatis Mapper | organization、department、user、org_sync_log 等 |
| 外部集成 | 企微通讯录 API | WecomContactClient |

## 2.2 默认产品决策

| 决策项 | 推荐默认值 |
| --- | --- |
| 企微配置粒度 | 每组织一条（org_wecom_sync_config.organization_id） |
| 企微与 MS 组织映射 | 一个企微主体 = 一个 MS 组织 |
| 同步新用户默认角色 | org_member（组织成员） |
| 部门数据来源 | 企微同步只读；Excel 导入为 MS 扩展能力 |
| 管理页可见范围 | 系统管理员看全部；组织管理员只看本组织 |
| 前端 License 开关 | VITE_MS_UNLIMITED=true（需配合后端 Community Xpack） |

## 2.3 任务依赖关系

关键路径：task001 → task002 → task004 → task006 → task007 → task008 → task009

并行可能：task003 与 task002 后端完成后联调；task010 与 task009 可并行；task011 依赖 task002/004/005。

# 三、P0 阶段建设方案（第 1 周）

P0 目标：解除 License 限制，恢复多组织创建与切换能力，前端入口可用。

## 3.1 task001 — 社区版 Xpack 与 License 实现

状态：已完成（2026-06-25）

核心工作：

• 新增 CommunityLicenseServiceImpl：validate() 返回 status=valid；

• 新增 CommunityUserXpackServiceImpl：实现用户增删改落库（user 表 insert、cft_token、user_role_relation）；

• 新增 CommunityXpackConfiguration：@Configuration + @Bean 注册 License/UserXpack Bean；

• 回归验证 SimpleUserService、NodeResourcePoolService、TestResourcePoolService 等调用链。

关键经验（BUG001）：Community 版 UserXpackService 必须自行完成落库，SimpleUserService 在 xpack 返回 0 后只写日志不 insert；Bean 注册优先使用 @Configuration + @Bean。

## 3.2 task002 — 组织创建与切换 API

状态：已完成（2026-07-03）

| API | 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创建组织 | POST | /system/organization/add | 创建组织并完成模板/状态流/字段初始化 |
| 切换组织 | POST | /system/organization/switch | 更新 session 与 last_organization_id |
| 切换选项 | GET | /system/organization/switch-option | 返回当前用户可切换组织列表 |

核心实现：OrganizationInitService（5 类模板 + Bug 状态流）、OrganizationService.add()、SystemOrganizationLogService.addLog()。

## 3.3 task003 — 前端 License 解除与组织入口

状态：待开始 | 预估：2 天 | 前置：task001、task002

| 改动点 | 文件/配置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 环境变量 | frontend/.env.development.local.example | VITE_MS_UNLIMITED=true |
| License Store | store/modules/setting/license.ts | hasLicense() 读取 unlimited 开关 |
| 组织入口 | organizationAndProject/index.vue、utils.ts | 移除 hasLicense() 拦截 |
| 资源池 | resourcePool/index.vue、detail.vue | 多资源池 UI 放开 |
| v-xpack 指令 | directive/validateLicense/index.ts | unlimited 时不移除 DOM |

## 3.4 P0 里程碑验收（M0）

☐ 可创建第 2 个组织并完成初始化（模板、字段、状态流）；

☐ 可切换组织上下文，switch-option 返回预期列表；

☐ 用户不受 5 人上限限制，资源池不受单池限制；

☐ 前端「创建组织」「进入组织」可用（task003 完成后）。

# 四、P1 阶段建设方案（第 2 周）

## 4.1 task004 — 数据模型与 Flyway 迁移

状态：待开始 | 预估：1 天 | 建议版本：3.7.0

| 表/变更 | 用途 |
| --- | --- |
| department | 组织部门树，含 wecom_dept_id、parent_id、sync_status |
| org_wecom_sync_config | 每组织企微同步配置（corpId、contactSecret、cron） |
| org_sync_log | 同步执行日志与统计 |
| user 扩展字段 | wecom_userid、department_id、position、sync_status、sync_time |

迁移路径：backend/framework/domain/src/main/resources/migration/3.7.0/

## 4.2 task005 — 组织架构查询 API

状态：待开始 | 预估：2 天

| API | 路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 通用部门树 | GET /department/tree | 业务选人，组织成员可读 |
| 管理端部门树 | GET /org-structure/departments/tree | 含 directUserCount、totalUserCount |
| 成员分页 | GET /org-structure/members/page | SQL 层分页，禁止内存过滤 |
| 成员详情 | GET /org-structure/members/{id} | phone/email/wecomUserid 脱敏 |

模块：DepartmentQueryService、OrgStructureMemberService、DepartmentController、OrgStructureMemberController。

## 4.3 P1 里程碑验收（M1）

☐ Flyway 迁移成功；

☐ 部门树/成员分页/成员详情 API 可用；

☐ 可用测试数据验证树形结构与脱敏。

# 五、P2 阶段建设方案（第 3–4 周）

## 5.1 task006 — 企微通讯录客户端

状态：待开始 | 预估：2 天 | 参考：myTapd WecomClient

| 方法 | 企微 API | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getAccessToken | GET /cgi-bin/gettoken | 内存缓存，过期前 5 分钟刷新 |
| listDepartments | GET /cgi-bin/department/list | 全量部门 |
| listDepartmentUsers | GET /cgi-bin/user/list | 部门成员 fetch_child |
| getUser | GET /cgi-bin/user/get | 单人详情（登录兜底） |

## 5.2 task007 — 组织架构同步引擎

状态：待开始 | 预估：3 天

核心原则：先部门后员工；幂等 upsert；空列表跳过失活；空值不覆盖；admin/DEV_ 账号保护。

部门同步：Pass1 Upsert → Pass2 修正 parent_id → Pass3 失活收敛。

员工同步：按 wecom_userid upsert；新用户 SimpleUserService.addUser + org_member 绑定。

## 5.3 task008 — 同步 API 与定时任务

| API | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 手动同步 | POST /org-wecom/sync/manual | 触发 WecomOrgSyncApplicationService.syncManual() |
| 最近状态 | GET /org-wecom/sync/status | 最近 org_sync_log + last_sync_time |
| 日志分页 | GET /org-wecom/sync/log/page | 历史同步记录 |
| 保存配置 | POST /org-wecom/config/save | corpId、contactSecret、cron 等 |

定时任务：WecomOrgSyncJob（Quartz），组织级 Redis 锁防并发。

## 5.4 P2 里程碑验收（M2）

☐ 手动同步企微通讯录成功；

☐ 部门树与企微一致，用户自动创建并绑定 org_member；

☐ 同步日志、最近状态、定时任务可用。

# 六、P3 阶段建设方案（第 5–6 周）

## 6.1 task009 — 组织架构管理前端

状态：待开始 | 预估：3 天 | 参考：myTapd UserManageView.vue

布局：左部门树 + 右成员列表 + 详情抽屉 + 同步运维面板。

路由：/setting/system/org-structure、/setting/organization/org-structure

## 6.2 task010 — 企微配置扩展

状态：待开始 | 预估：2 天 | 可与 task009 并行

扩展 corpId、contactSecret（通讯录 Secret）、scheduleCron；GET config、POST test 连通性；Secret 掩码回显。

## 6.3 task011 — Excel 组织架构导入

状态：待开始 | 预估：3 天 | MS 扩展能力

| Sheet | 内容 |
| --- | --- |
| Sheet1 部门 | 组织名称、部门路径、上级部门路径、排序 |
| Sheet2 用户 | 姓名、邮箱、手机、组织名称、部门路径、用户组、职位 |

API：GET /org-structure/import/template、POST /org-structure/import

## 6.4 P3 里程碑验收（M3）

☐ 组织架构管理页联调通过；

☐ 企微配置页支持通讯录 Secret + Cron；

☐ Excel 导入部门与用户成功。

# 七、数据模型概要

| 实体 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| organization | id, num, name, enable | MS 组织，已有表扩展使用 |
| department | organization_id, wecom_dept_id, parent_id | 组织内部门树 |
| user | wecom_userid, department_id, cft_token | 用户表扩展 + 同步字段 |
| org_wecom_sync_config | corp_id, contact_secret, schedule_cron | 每组织一条企微配置 |
| org_sync_log | sync_mode, sync_status, dept/user 统计 | 同步审计与运维 |
| user_role_relation | role_id=org_admin/org_member | 组织管理员与成员绑定 |

# 八、API 规划总览

| 分类 | 方法 | 路径 | 任务 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| License | GET | /license/validate | task001 | 已完成 |
| 用户 | POST | /system/user/add | task001 | 已完成 |
| 组织 | POST | /system/organization/add | task002 | 已完成 |
| 组织 | POST | /system/organization/switch | task002 | 已完成 |
| 组织 | GET | /system/organization/switch-option | task002 | 已完成 |
| 部门 | GET | /department/tree | task005 | 待开发 |
| 组织架 | GET | /org-structure/departments/tree | task005 | 待开发 |
| 组织架 | GET | /org-structure/members/page | task005 | 待开发 |
| 组织架 | GET | /org-structure/members/{id} | task005 | 待开发 |
| 同步 | POST | /org-wecom/sync/manual | task008 | 待开发 |
| 同步 | GET | /org-wecom/sync/status | task008 | 待开发 |
| 同步 | GET | /org-wecom/sync/log/page | task008 | 待开发 |
| 配置 | POST | /org-wecom/config/save | task008/010 | 待开发 |
| 导入 | POST | /org-structure/import | task011 | 待开发 |

# 九、进度跟踪

| 任务 | 阶段 | 主题 | 工期 | 状态 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| task001 | P0 | 社区版 Xpack/License | 2 天 | 已完成 | 2026-06-25 |
| task002 | P0 | 组织创建/切换 API | 3 天 | 已完成 | 2026-07-03 |
| task003 | P0 | 前端 License 解除 | 2 天 | 待开始 | — |
| task004 | P1 | 数据模型 Flyway | 1 天 | 待开始 | — |
| task005 | P1 | 组织架构查询 API | 2 天 | 待开始 | — |
| task006 | P2 | 企微通讯录客户端 | 2 天 | 待开始 | — |
| task007 | P2 | 组织架构同步引擎 | 3 天 | 待开始 | — |
| task008 | P2 | 同步 API/定时任务 | 2 天 | 待开始 | — |
| task009 | P3 | 组织架构管理前端 | 3 天 | 待开始 | — |
| task010 | P3 | 企微配置扩展 | 2 天 | 待开始 | — |
| task011 | P3 | Excel 导入 | 3 天 | 待开始 | — |

整体进度：11 项任务中 2 项已完成（约 18%），建议按关键路径优先推进 task003 → task004 → task006 → task007 → task008 → task009。

# 十、风险与对策

| 风险 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| Xpack Bean 注册失败 | 用户创建 NPE、License 无效 | 使用 @Configuration + @Bean；参考 BUG001 修复 |
| Community 用户未落库 | 创建成功但列表无数据 | UserXpackService 自行 insert user 与 role_relation |
| 企微 API 限流/变更 | 同步失败 | Token 缓存、重试、errcode 统一处理 |
| 空列表误失活 | 部门/用户被批量禁用 | 空列表保护、内置账号保护 |
| 与企业版 JAR 冲突 | Bean 覆盖异常 | @ConditionalOnMissingBean 隔离 |
| 集成测试依赖 Docker | CI/本地测试失败 | Testcontainers 环境或 Mock 单测补充 |
| GPL 协议 | 合规风险 | 内部部署可接受；保留 MeterSphere Logo/版权 |

# 十一、验证与部署

## 11.1 编译与启动

powershell
.\mvnw.cmd -f backend\pom.xml install -pl app -am -DskipTests -DskipAntRunForJenkins=true
.\stop.ps1
.\start.ps1 -BackendOnly -SkipDeps

## 11.2 关键验证项

| 验证项 | 方法 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| License | GET /license/validate | {"status":"valid"} |
| 用户创建 | POST /system/user/add | 列表可见新用户 |
| 组织创建 | POST /system/organization/add | 返回组织 ID，模板已初始化 |
| 组织切换 | POST /system/organization/switch | last_organization_id 更新 |
| 企微同步 | POST /org-wecom/sync/manual | dept/user 统计 SUCCESS |

## 11.3 参考资源

• docs/task/task000-实施总览与依赖关系.md

• docs/summary/community-unlock-and-org-structure.md

• docs/summary/组织架构模块设计摘要.md

• docs/develop_logs/buglist/2026-06-26-BUG001-创建用户成功但列表不显示.md

• 参考项目：C:\SoftWare\JetBrains\myTapd（同步引擎、企微客户端）

• MeterSphere 论坛 / GitHub Issue #34159

# 十二、附录：任务文档索引

| 文档 | 路径 |
| --- | --- |
| task000 | docs/task/task000-实施总览与依赖关系.md |
| task001 | docs/task/task001-P0-社区版Xpack与License实现.md |
| task002 | docs/task/task002-P0-组织创建与切换API.md |
| task003 | docs/task/task003-P0-前端License解除与组织入口.md |
| task004 | docs/task/task004-P1-数据模型与Flyway迁移.md |
| task005 | docs/task/task005-P1-组织架构查询API.md |
| task006 | docs/task/task006-P2-企微通讯录客户端.md |
| task007 | docs/task/task007-P2-组织架构同步引擎.md |
| task008 | docs/task/task008-P2-同步API与定时任务.md |
| task009 | docs/task/task009-P3-组织架构管理前端.md |
| task010 | docs/task/task010-P3-企微配置扩展.md |
| task011 | docs/task/task011-P3-Excel组织架构导入.md |